## Sheet1
神池县电子商务进农村综合示范项目进度表（2020年5月）
填表区县： 神池县 填报人： 张俊 联系电话：15835066970
序号 | 项目名称 | 工作开展情况
1 | 电子商务公共服务体系建设 | 县级电子商务公共服务中心 | [10 empty] | 乡镇村电子商务公共服务站点
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设进度% | 功能布局情况 | 建设计划完成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个） | 建设进度% | 建设计划完成时间 | 贫困村服务站点建设数量（个）
|  | 神池县农村电商公共服务中心 | 山西农淘网络科技有限公司 | 县级电商公共服务中心建设 | 2000 | 2000 | 100% | 13 | 13 | 100% | 农产品展示中心、电商培训、电商孵化、视觉打造、创客空间、金融服务 | 2019-05-01 | 山西农淘网络科技有限公司 | 乡镇村电子商务公共服务站 | 站点数量137，覆盖率70% | 114 | 83.21% | 2020-01-01 | 92
|  |  | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 团队建设 | 运营管理 | 决策支持 | 品牌服务 | 农资服务 | 农技服务 | 金融服务 | 包装服务 | 电商运营服务 | 溯源管理 | 培训服务 | 物流服务 | 电商技术支持 | 农产品库建设 | 建设进度%
|  |  | 山西农淘网络科技有限公司 | 公共服务中心运营 | 运营中 | 运营中 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 100%
2 | 电子商务物流体系建设 | 县级电子商务物流中心建设 | [10 empty] | 乡镇村物流网点建设
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设进度% | 功能布局情况 | 建设完成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率 | 已建成乡镇村物流网点数量（个） | 建设进度% | 建设完成时间 | 贫困村物流网点建设数量
|  | 神池县电商物流配送分拣中心 | 山西农淘网络科技有限公司 | 快递收发、分拣、城乡配送 | 1000 | 1000 | 100% | 3 | 3 | 100% | 仓储分拣、统一配送 | 2019-12-01 | 山西农淘网络科技有限公司 | 乡镇村物流网点建设 | 网点数量137个，覆盖率70% | 114 | 83.21% | 2019-12-01 | 92
3 | 电子商务人才培训 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划培训人次 |  | 已培训人次 |  |  |  | 建设进度% |  |  | 计划完成时间 |  | 累计通过电商创业就业人数（个）
|  | 神池县电子商务进农村培训 | 山西农淘网络科技有限公司 | 电商普及培训、电商服务站站长培训、电商精准培训、精准扶贫实操班培训、传统企业培训、党政干部培训 |  |  |  | 3260 |  | 3076 |  |  |  | 94.36% |  |  | 2020-02-01 |  | 187
4 | 农产品上行体系 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划上架农特产品（个） |  | 已上架农特产品（个） |  |  |  | 建设进度% |  |  | 计划完成时间
|  | 农产品营销体系 | 山西农淘网络科技有限公司 | 农村电商营销体系 |  |  |  | 42 |  | 25 |  |  |  | 54.76% |  |  | 2020-10-01
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划品牌打造数量（个） |  | 已打造数量（个） |  |  |  | 建设进度% |  |  | 计划完成时间
|  | 电子商务进农村区域品牌打造 | 山西农淘网络科技有限公司 | 品牌打造 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 80% |  |  | 2019-12-01
5 | 中央财政资金拨付情况 | 电子商务公共服务体系建设资金拨付金额（万元） |  |  | 电子商务物流体系建设资金拨付金额（万元） |  |  |  | 农产品电子商务供应链体系建设资金拨付金额（万元） |  |  | 电子商务人才培训资金拨付金额（万元） |  | 合计共拨付中央财政资金（万元） |  | 拨款进度% | 计划完成时间
|  | 本月拨付 |  | 累计拨付 | 本月拨付 |  | 累计拨付 |  | 本月拨付 |  | 累计拨付 | 本月拨付 | 累计拨付
|  | 55.22 |  | 365.62 | 6.55 |  | 50.25 |  | 86.48 |  | 385.98 |  | 92 | 893.85 |  | 60% | 2020-10-01